## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 1
| Fecha | 2018-07-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.1.1 | Falta de conocimiento de los contenidos de los formatos | 1 | Solicitar los lineamientos a seguir para el correcto diligenciamiento de los formatos por parte de la Contraloria de Bogota | Solicitud de lineamientos | No de lineamientos solicitados/No de lineamientos requeridos | 100 | FDLUSAQUEN - SIG | 2018-08-30 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.1 | Falta de control en la publicación de los procesos en la plataforma | 1 | Realizar la totalidad de la contratación en linea como lo establece el SECOP II | Contratos virtuales | No de contratos realizados de manera virtual/No de contratos realizados en el periodo | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.2 | Falta de control en la publicación de los procesos en la plataforma | 1 | Realizar la totalidad de la contratación en linea como lo establece el SECOP II | Contratos virtuales | No de contratos realizados de manera virtual/No de contratos realizados en el periodo | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.3 | Falta de control en la gestión documental de los expedientes contractuales | 1 | Realizar la totalidad de la contratación en linea como lo establece el SECOP II | Contratos virtuales | No de contratos realizados de manera virtual/No de contratos realizados en el periodo | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
5 | FILA_5 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.4 | La supervisión se encontraba centralizada en unos pocos funcionarios | 1 | Asignación de supervisión y apoyo a la supervisión en cabeza de muchos mas funcionarios para que se realice un seguimiento mas riguroso | Asignación de supervisiones y apoyos a la supervisión | No de asignaciones realizadas/No de contratos ejecutados | 100 | DESPACHO | 2018-08-30 | 2018-12-31
6 | FILA_6 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.5 | Controles ineficaces para el cumplimiento del requisito | 1 | Incluir en el clausulado anexo al contrato de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión, la obligación de mantener actualizados las pólizas de acuerdo a los requerimientos del FDL | Inclusión de obligación | No de clausulados anexo al contrato de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión con obligación incluida/ No de contratos suscritos por el FDL | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
7 | FILA_7 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.3.6 | Gestión con las interventorias para que realizaran las visitas y requerimientos respectivos | 1 | CREACION DE CRONOGRAMA PARA LA VERIFICACION DE LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRAS | Seguimiento a pólizas | No de cronogramas implementadas / No de cronogramas al año | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
8 | FILA_8 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.4.1 | Controles ineficaces los supervisores y lideres de proyecto a la programación del PAC | 1 | REUNIONES CON LOS SUPERVISORES Y RESPONSABLES DE PROYECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DEL PAC | Seguimiento a supervisores y lideres de proyecto | No de reuniones realizadas/No de reuniones programadas | 100 | Profesional especializado grado 222-24 FDLUSAQUEN | 2018-08-30 | 2018-12-31
9 | FILA_9 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.1.4.2 | Falta de documentación para poder liquidar los contratos | 1 | Crear un equipo de profesionales para que gestionen la liquidción de contratos de contratos del FDL | Conformación de equipo de trabajo | No de profesionales contratados/No de profesionales requeridos | 100 | FDLUSAQUEN - AREA DE CONTRATOS | 2018-08-30 | 2018-12-31
10 | FILA_10 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.2.1.1 | Controles ineficaces los supervisores y lideres de proyecto al cumplimiento a metas | 1 | REUNIONES CON LOS SUPERVISORES Y RESPONSABLES DE PROYECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS | Seguimiento a supervisores y lideres de proyecto | No de reuniones realizadas/No de reuniones programadas | 100 | Profesional especializado grado 222-24 FDLUSAQUEN | 2018-08-30 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.3.1.1 | Ejecución parcial del contrato | 1 | Se iniciara proceso judicial por los tramos no recibidos | Proceso judicial | No de procesos judiciales instaurados/No de procesos judiciales requeridos | 100 | Secretaria Distrital de Gobierno | 2018-08-30 | 2019-06-30
12 | FILA_12 | 1 | 2018 2018 | 104 | 3.3.1.2 | Falta de concepto por SDH para lineamientos | 1 | Mesa de trabajo con SDH para establecer lineamientos para la depuración | Mesa de trabajo | No de mesas realizadas/No de mesas programadas | 100 | Contadora | 2018-08-30 | 2018-12-31
13 | FILA_13 | 1 | 2018 2018 | 104 | 4.1.1 | Falta de asignación de | 1 | Asignación al profesional 2 22 grado 24 del FDL para que realice el seguimiento y control de los pagos de facturas de | Memorando de asignación | No de memorandos realizados/No de memorandos requeridos | 100 | Profesional especializado grado 222-24 FDLUSAQUEN | 2018-08-30 | 2018-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 1
| Fecha | 2018-07-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018