## Plan Mejoramiento MIMEC 13
Número de plan | 13
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con los siguientes deberes del Gestor Ambiental: 1.Asistir a todas las reuniones.2. Mantener regularmente informado al representante legal. 3.Disponer, proporcionar y entregar oportunamente la información solicitada en la herramienta STORM, conforme a los establecido en el Decreto 165 de 2015, artículo 6. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | HERNANDO ANDRES LADINO REYES / Contratista | Abierto | 0% | Llevar un registro del cumplimiento de los deberes que tiene el Gestor Ambiental en cuanto al cumplimiento del PIGA, en este caso: -Verificar que asista a las reuniones a la que sea convocado -Verificar que se este cumpliendo con el envió de reportes y que se este implementando cada uno de los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Realizar una programación anual de los deberes que debe cumplir el gestor ambiental para hacer seguimiento a las actividades | número de deberes cumplidos/número de deberes establecidos | 2018-08-20 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
2 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con los siguientes deberes del Comité Ambiental: Aprobar el Plan de Acción anual del PIGA y las modificaciones al mismo, Adelantar el seguimiento y la evaluación a las actividades propuestas en el Plan de Acción anual PIGA, Proponer e implementar acciones de mejora para el desarrollo del PIGA al interior dela entidad, conforme a lo establecido en la Conforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 6. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Realizar reuniones periódicas con el comité PIGA para poder modificar y aprobar el plan de acción anual y poder realizar el respectivo seguimiento y evaluación | Realizar reuniones durante el año con el comité PIGA para poder evaluar y hacer seguimiento al Plan de Acción anual | Número de reuniones realizadas/ número de reuniones programadas *100 | 2018-08-20 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
3 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no priorizó en la formulación del Plan de Acción Anual, las operaciones necesarias para minimizar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable y reportarlo de manera oportuna en la herramienta STORM, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 14 y artículo 20 | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Realizar los reportes del plan de acción en las fechas establecidas para que estas puedan ser evaluadas | Realizar la totalidad de los reportes en las fechas establecidas | Número de reportes realizados/número de reportes programados*100 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
4 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no identificó los riesgos ambientales, estableciendo e implemetando acciones integrales de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 11 parágrafo , y la NTD-SIG001:2011, numeral 4.2.2, literales e), g), h) e i). | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Implementar los controles operacionales de la matriz de riesgo establecidos por la Secrtaría Distrital de Gobierno | Llevar a cabo la totalidad de controles operacionales establecidos en la matriz de riesgos | Numero de controles operacionales realizados/numero de controles operacionales programados *100 | 2018-08-20 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
5 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no garantizó el cumplimiento de las actividades y metas propuestas en cada uno de los programas del PIGA, conforme a lo establecido en Resolución 242 de 2014, artículo 21 numeral 2, literal b. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Contratar un profesional ambiental de Apoyo | Contar con el profesional Ambiental de Apoyo para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas propuestas en los programas del PIGA. | Profesional ambiental de Apoyo | 2018-08-20 | 2018-10-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 262 días vencida
6 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no reportó el informe de verificación dentro de los plazos establecidos, conforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 20 y artículo 13, numeral 3. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Realizar los reportes de los informes de verificación en las fechas establecidas | Realizar la totalidad de los reportes de verificación a través de la herramienta STORM | Número de reportes de verificación realizados/número de reportes de verificación programados*100 | 2018-08-20 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
7 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa de Consumo Sostenible, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a los lineamiento establecidos por la autoridad ambiental. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Contratar un profesional Ambiental de Apoyo | Contar con el profesional de apoyo para el desarrollo de estas actividades | Profesional ambiental | 2018-08-20 | 2018-11-20 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 241 días vencida
8 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con las condiciones ambientales en la adquisición de productos, bienes y servicios, que promuevan los siguientes aspectos: 1.El uso y consumo responsable de materiales (exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas para la salud y el ambiente garantiza la duración, separabilidad y piezas de recambio para los bienes o productos que adquiere estimula el desuso de los empaquetados excesivos y fomentan el uso de alternativas ecológicas). 2.Encargar a los directamente responsables de la planeación de la contratación, alta gerencia y área de contratación, con el cumplimiento de este programa, a su vez, lleva a cabo un fortalecimiento integral de los gestores PIGA, quienes deben estar presentes en los procesos de planeación y programación contractual para brindar los elementos necesarios para hacer las compras de manera más inteligente. Conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 4 y al Acuerdo 540 de 2013, artículo 5. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Conformar grupo de compras públicas sostenibles | Incluir criterios ambientales en los diferentes contratos junto con el comité de compras publicas para cumplir con las condiciones ambientales en la adquisición de bienes y servicios de la entidad | Numero de contratos con inclusión de criterios ambientales/numero de contratos de la entidad*100 | 2018-08-15 | 2018-09-25 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 297 días vencida
9 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a los lineamiento establecidos por la autoridad ambiental. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Implementar el programa de compras públicas en la entidad de tal forma que se pueda establecer una linea base para los siguientes años | Realizar el 100% de las actividades planteadas en el programa de Compras Públicas Sostenibles | Numero de actividades del programa de compras públicas realizadas | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
10 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no reportó en la herramienta STORM, el informe de huella de carbono dentro de los plazos establecidos, conforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 20 y artículo 13 numeral 5. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Recolectar los datos faltantes para la elaboración de informes de huella de carbono | Realizar el reporte de la totalidad de informes de huella de carbono faltantes | Numero de informes de huella de carbono reportados/numero de informes de huella de carbono programados*100 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
11 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no desarrolló en la Semana del Medio Ambiente - primera semana del mes de Junio, las actividades de carácter pedagógico o lúdico, dirigidas a sus funcionarios y comunidad en general y sensibilizar a los ciudadanos en el cuidado de los recursos naturales agua, aire y tierra como factores fundamentales, conforme a lo establecido en el Acuerdo 197 de 2005, artículos 2 y 3. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la semana ambiental dentro de las fechas establecidas | Llevar a cabo la totalidad de las actividades programadas en la semana ambiental | Número de actividades realizadas en la semana ambiental/numero de actividades programadas en la semana ambiental*100 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
12 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no realizó las modificaciones y ajustes al plan de acción anual, solicitados por la SDA después de la revisión correspondiente, estas deben ser aprobadas por su respectivo Comité de Gestión Ambiental y cargar nuevamente el formulario en la herramienta STORM en los plazos establecidos, conforme a la Resolución 242, artículo 14. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Realizar las modificaciones, ajustes y reportes del plan de acción en las fechas establecidas | Reportar el plan de acción anual en las fechas establecidas | Numero de reportes del plan de accion anual realizados/ numero de reportes del plan de accion anual programados*100 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
13 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Usaquén no realizó el reemplazo de la totalidad de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en sus instalaciones, Conforme al Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Usaquen | Gestión corporativa local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 0% | Cambiar las llaves de las pocetas por sistemas ahorradores | Contar con la totalidad de los sistemas ahorradores de agua en la entidad | Numero de sistemas hidráulicos ahorradores instalados/Numero de sistemas hidráulicos existentes*100 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | ANGELICA / ESTUPINAN FORERO | 0 | 170 días vencida
Avance del plan | 0%