## Plan Mejoramiento MIMEC 16
Número de plan | 16
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR´s en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central. | Auditorías internas de gestion | Usaquen | Servicio a la ciudadanía Local | Alcalde Usaquen / Alcalde(sa) Local | ANGELICA ESTUPINAN FORERO / Contratista | Abierto | 50% | SE ASIGNÓ A UN FUNCIONARIO PARA QUE DE DEPURE LA MATRIZ DE DERECHOS DE PETICIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE USAQUÉN, PARA QUE REALICE SEGUIMIENTO Y GENERE EL INSUMO REAL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE ENCUENTRAN SIN TRAMITAR, DE TAL MANERA QUE PUEDAN CONTROLAR LA LABOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE TENGAN A SU CARGO LAS RESPUESTAS | RESPONDER EL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SEAN RADICADOS EN LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | No de derechos de petición con respuesta de fondo/No de derechos de petición radicados en ALUSA | 2018-09-13 | 2019-05-31 | HERNANDO ANDRES / LADINO REYES | 50 | 49 días vencida
Avance del plan | 50%